## 3.开发计划
任务包 | [6 empty] | 137
序号 | 所属模块 | 功能 | 子功能 | 任务描述 | 优先级 | 责任人 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 完成状态 | 完成比例 | 备注
1 | 指标信息管理 | 详细设计 | 需求设计及接口文档 |  | 高 | 黄仕强 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 3 |  | 100%
2 |  |  | 接口文档 | 通用接口及数据维护接口 | 高 | 胡金鹏 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3 |  | 100%
3 |  | 指标管理页面 | 指标管理主页面功能 | 指标信息管理查询页面(包括搜索、自适应高度、固定列、表头从后端获取等) | 中 | 党靖涛 | 5 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 7 |  | 100%
4 |  | 指标分类 | 增、删、改、查 | 维护指标分类、以及所属上级分类信息。 | 中 | 刘可琦、党靖涛 | 4 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 4 | 正常 | 100% | 深度参与约40% （党靖涛）
5 |  | 指标部署 | 指标安装 | 载入指标包 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 |  | 100%
6 |  |  | 基础信息 | 设置指标基础信息 | 中 | 党靖涛 | 1 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 1 |  | 80%
7 |  |  | 关联设置 | 将指标与组合进行关联 | 中 | 党靖涛 | 3 | 2020-11-04 | 2020-11-07 | 3 |  | 80%
8 |  |  | 参数设置 | 设置指标参数 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2 |  | 70%
9 |  |  | 指标测试 | 检查指标执行环境是否已经具备。 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2
10 |  |  | 部署完成 |  | 中 | 党靖涛 | 1.5 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2
11 |  |  | 自动审核 | 指标部署记录、指标与组合的关联记录、指标参数记录自动标识为“已审核”状态。 | 中 | 党靖涛 | 0.5 |  |  |  |  | 90%
12 |  | 指标下载 |  | 下载指标包 | 中 | 党靖涛 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1
13 |  | 指标卸载 |  | 支持仅卸载指标包不删除指标关联信息、指标基本信息、指标参数信息。支持卸载指标包及关联的所有信息。 | 中 | 党靖涛 |  |  |  | 0 |  | 80%
14 |  | 指标信息维护 |  | 修改、保存指标基础信息 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 |  | 100%
15 |  | 权限设置 | 用户维度 |  | 中 | 刘玉晓 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 正常 | 100%
16 |  |  | 指标维度 | 设置用户的指标权限 | 中 | 刘玉晓 | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 5 |  | 90%
17 |  | 指标检测 |  | 检测指标运行环境是否正常，指标执行逻辑检测。 | 中 | 刘可琦 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 正常 | 100%
18 |  | 指标审核、反审核 |  | 类似启用与停用的效果，已审核指标可以执行检查，不支持卸载、不能编辑基本信息； 未审核指标不支持执行，支持卸载、支持编辑基本信息 | 中 | 刘可琦 | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1 | 正常 | 100%
19 |  | 指标功能描述 |  | 属于指标基本信息的更多内容，指标部署后自动填充一笔功能描述记录。界面不支持新增、支持编辑、审核、反审核操作。 | 中 | 党靖涛 | 0.5 |  |  | 0
20 |  | 指标详情 |  | 指标卸载、审核反审核 |  | 党靖涛 | 0.5 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 1 |  | 100%
21 |  | 指标变更记录 |  | 手工维护指标变更信息，支持增、删、改、查，审核、反审核。 | 中 | 党靖涛 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 |  | 90%
22 | 管控基础参数 | 新增数据连接、服务连接 |  |  | 中 | 刘玉晓 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 正常 | 100%
23 |  | 参数维护 | 参数值修改、保存 |  | 中 | 刘玉晓 | 2.5 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | 正常 | 100%
24 |  | 审核功能 | 审核、反审核 |  | 中 | 刘玉晓 | 0.5 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1 | 正常 | 100%
25 | 管控指标关联配置 | 组合模式 | 指标绑定、解绑功能 | 维护指标与组合的绑定状态 | 中 | 刘可琦 | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 1 |  | 100%
26 |  |  | 审核功能 | 支持审核操作，暂不支持反审核 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 100%
27 |  |  | 查询功能 | 按组合查询列表，支持更多筛选条件：指标、绑定状态、审核状态 | 中 | 刘可琦 | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 5 |  | 70%
28 |  | 指标模式 | 指标绑定、解绑功能 | 维护指标与组合的绑定状态 | 中 | 刘可琦 | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 |  | 100%
29 |  |  | 审核功能 | 支持审核操作，暂不支持反审核 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 100%
30 |  |  |  |  | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0
31 |  |  | 查询功能 | 按指标查询列表，支持更多筛选条件：组合、绑定状态、审核状态 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 70%
32 |  | 关联模式 | 绑定解绑功能 | 指标与关联信息的绑定、解绑功能 | 中 | 刘可琦 | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2 |  | 100%
33 |  |  | 审核功能 | 绑定记录的审核、反审核功能 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 100%
34 |  |  |  |  | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0
35 |  |  | 查询功能 | 按关联信息查询列表，支持更多筛选条件：指标、审核状态。 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 70%
36 | 管控自定义分类 | 分类信息维护 | 增、删、改、查 | 分类信息的增、删、改、查、 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2 |  | 100%
37 |  |  | 审核功能 | 分类信息的审核、反审核。 | 中 | 党靖涛 |  |  |  | 0 |  | 100%
38 |  | 分类的组合管理 | 增、删、查 | 选择某个“分类”，增加、删除组合 | 中 | 党靖涛 | 2 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2 |  | 100%
39 | 管控自定义分类 |  | 审核功能 | 将某个分类的组合记录进行审核、反审核操作 | 中 | 党靖涛 |  |  |  | 0 |  | 100%
40 | 管控指标参数管理 | 组合模式 | 基本参数设置 | 基本参数的编辑、保存 | 中 | 刘玉晓 | 1 |  |  | 0 |  | 70%
41 |  |  | 扩展参数设置 | 扩展参数的增、删、改、查 | 中 | 刘玉晓 | 3 |  |  | 0 |  | 70%
42 |  |  | 审核功能 | 参数记录的审核、反审核 | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0 |  | 100%
43 |  |  |  |  | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0
44 |  |  | 主列表查询功能 | 按组合查询列表，支持更多筛选条件：指标、生效参数 | 中 | 刘玉晓 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
45 |  |  | 子列表展示 | 根据主列表选中的一行或多行记录，支持联动展示子列表信息。 | 中 | 刘玉晓 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
46 |  | 指标模式 | 基本参数设置 | 基本参数的编辑、保存 | 中 | 刘玉晓 | 3 |  |  | 0 |  | 70%
47 |  |  | 扩展参数设置 | 扩展参数的增、删、改、查 | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0 |  | 70%
48 |  |  | 审核功能 | 参数记录的审核、反审核 | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0 |  | 100%
49 |  |  |  |  | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0
50 |  |  | 主列表查询功能 | 按指标查询列表，支持更多筛选条件：生效参数 | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0 |  | 100%
51 |  |  | 子列表展示 | 根据主列表选中的一行或多行记录，支持联动展示子列表信息。 | 中 | 刘玉晓 |  |  |  | 0 |  | 100%
52 | 监控日志总览 | 指标执行 |  | 选择指标、组合，执行指标并展示执行结果。 未执行时，记录状态为为“未执行”，执行后结果的状态包括：异常、预警、正常、程序错误。 | 中 | 刘可琦 | 1 |  |  | 0 |  | 80%
53 |  | 监控结果确认、反确认 |  | 选择执行结果记录进行确认操作，记录确认人、确认时间、更新确认状态。已确认的指标与组合当日不再支持重复执行。 对已确认记录进行反确认操作，更新相关信息，且指标与组合可以重复执行。 | 中 | 刘可琦 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
54 |  | 查询方式 | 按业务日期查询 | 支持更多筛选条件：指标、组合、状态、确认状态 ，或直接按“方案”查询 | 中 | 刘可琦 | 3 |  |  | 0 |  | 100%
55 |  |  | 按执行日期查询 | 支持更多筛选条件：指标、组合、状态、确认状态，或直接按“方案”查询 | 中 | 刘可琦 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
56 |  | 查询方案维护 | 新增、删除 | 支持将 指标、状态、确认状态的查询条件保存为方案值，下次查询时可以直接选择方案，无需逐个设置查询条件。 | 中 | 刘可琦 | 2 |  |  | 0 |  | 10%
57 |  | 执行日志 | 日志 | 执行过程中信息 | 中 | 刘可琦 | 3 |  |  | 0 |  | 20%
58 |  |  | 成功 | 执行正常完成的记录 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 20%
59 |  |  | 失败 | 执行过程中程序报错没法正常执行完成的指标与组合记录。 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 20%
60 |  |  | 未执行 | 没有执行的指标与组合记录 | 中 | 刘可琦 |  |  |  | 0 |  | 20%
61 | 管控配置化开发 | 管控配置化指标 | 配置化指标维护 | 系统支持维护阈值类、提醒类的指标，维护的信息按步骤包括： 1、基本信息 2、主题参数 3、检查条件 4、指标参数 5、阈值条件 6、明细字段 7、总览描述 8、明细描述 | 中 | 党靖涛 | 5 |  |  | 0 |  | 30%
62 |  |  | 审核功能 | 对已维护的配置化指标记录进行审核、反审核操作。 | 中 | 党靖涛 |  |  |  | 0
63 |  |  | 导入导出配置化指标 | 将已经保存的配置化指标信息导出到物理文件，或将已有物理文件导入、 | 中 | 党靖涛 | 1 |  |  | 0
64 |  |  | 列表查询 | 支持按指标进行查询，更多筛选条件包括监控类型、数据主题。 | 中 | 党靖涛 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
65 |  |  | 指标部署功能 | 将已审核的配置化指标进行打包，并加载到部署列表中，后续步骤与【管控指标信息管理】中的部署功能相同。 | 中 |  | 2 |  |  | 0
66 |  | 管控主题方案 | 主题方案维护功能 | 增、删、改、查：维护方案信息、数据主题的字段、参数信息。 | 中 | 刘玉晓 | 3 |  |  | 0 |  | 80%
67 | 首页 | 管控首页布局 | 管理岗首页 |  | 低 | 刘可琦 | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 4 | 正常 | 100%
68 |  |  | 业务岗首页 |  | 低 | 刘玉晓 | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 4 | 正常 | 100%
69 | 首页 | 管理岗首页(拖拽) | 看板设置及展示 | 设置展示看板，设置各看板个性化的参数。 如管理岗有10个看板权限，当前登录用户可以设置展示哪些看板，可以设置各看板个性化的参数。 | 中 |  | 5 |  |  | 0
70 |  | 业务岗首页(拖拽) | 看板设置及展示 | 设置展示看板，设置各看板个性化的参数 | 中 |  | 5 |  |  | 0
71 |  | IT岗首页(拖拽) | 看板设置及展示 | 设置展示看板，设置各看板个性化的参数 | 中 |  | 3 |  |  | 0
72 |  | 系统首页配置 | 设置首页 | 1)支持按照为岗位分配首页展示的看板权限 2)支持设置系统级别的公共参数 | 中 |  | 10 |  |  | 0
73 | 结果通知策略 | 指标预警管理 | 指标预警方式维护 | 维护指标的监控结果提醒方式，支持增、删、改、查、审核、反审核 | 中 |  |  |  |  | 0
74 |  |  | 监控结果提醒 | 当指标在估值业务过程中触发检查时，系统将根据维护的预警方式进行消息提醒。 | 中 |  |  |  |  | 0
75 |  | 管控邮件通知 | 邮件策略维护 | 维护邮件策略记录，支持增、删、改、查、审核、反审核 | 中 |  |  |  |  | 0
76 |  |  | 发送邮件功能 | 针对已审核的邮件策略，在满足条件的业务场景下发送邮件。 | 中 |  |  |  |  | 0
77 |  | 管控短消息通知 | 短消息发送维护 | 维护短消息的发送策略,支持增、删、改、查、审核、反审核 | 中 |  |  |  |  | 0
78 |  |  | 发送短消息功能 | 针对已审核的短消息策略，在满足条件的业务场景下发送邮件。 | 中 |  |  |  |  | 0

## 签到记录 (hidden)
说明：此页为人员签到，用以记录项目过程中具体参与人员及其对应的工作时间，也包括由于出差所产生的交通、住宿等费用。此记录由项目经理自己或是组织项目团队成员每日填写。
签到日期 | 姓名 | 正常工时（小时） | 加班工时（小时） | 是否异地出差 | 住宿费用（元） | 交通费金额（元） | 其它费用（元） | 备注
2014-04-02 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 180 | 45 | 18 | 从东莞农商行打车至宾馆
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 45
2014-04-03 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 180 |  | 19 | 从宾馆打车至东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 2 | 是
2014-04-04 | 伍超 | 8 |  | 是 |  | 47 | 27 | 从东莞农商行打车至汽车东站
| 龙海波 | 8 |  | 是 |  | 47
2014-04-09 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 238 | 48 | 30 | 从汽车站打车到东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 2 | 是 |  | 48
2014-04-10 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 238 | 49 | 28 | 从东莞农商行打车至汽车总站
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 49
2014-04-11 | 伍超 | 8 |  | 是
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-06-19 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-20 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-23 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-24 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-25 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-26 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-27 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-30 | 伍超 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 6
| 龙海波 | 6 |  | 否
2014-07-01 | 伍超 | 7 |  | 否
| 胡高杰 | 7 | 2.5
| 龙海波 | 7 | 2.5 | 否
2014-07-02 | 伍超 | 6 | 3 | 否
| 胡高杰 | 7 | 3
| 龙海波 | 7 | 3 | 否
2014-07-03 | 伍超 | 6 | 3 | 否
| 胡高杰 | 7 | 3
| 龙海波 | 7 | 3 | 否
2014-07-04 | 伍超 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 8 |  | 否
| 龙海波 | 8 |  | 否
2014-07-05 | 伍超 |  | 7 | 否
| 胡高杰 |  | 7 | 否
| 龙海波 |  | 7 | 否
2014-07-07 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 208 | 48 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8
| 龙海波 | 5
2014-07-08 | 伍超 | 6 | 3.5 | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8
2014-07-09 | 伍超 | 6 |  | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8 | 3
2014-07-10 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8 | 3
2014-07-11 | 伍超 | 6 |  | 是 |  |  | 30 | 从东莞农商行打车至汽车东站
| 胡高杰 | 8
| 龙海波 | 8
2014-07-12 | 胡高杰 |  | 4
| 龙海波 |  | 4
2014-07-14 | 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198 | 48 | 28 | 汽车东站打车至东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 48
2014-07-15 | 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-16 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-17 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-18 | 伍超 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 48
2014-07-20 | 伍超 |  |  | 是 | 188 | 38 | 20 | 市内打车费
2014-07-21 | 伍超 | 8 | 1 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 28 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 |  | 否
2014-07-22
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 188
| 龙海波 | 8 | 2 | 否
2014-07-23
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 188
| 龙海波 | 8 | 2 | 否
2014-07-24 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是
| 龙海波 | 8
2014-07-25 | 伍超 | 6 |  | 是 |  | 45 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8 |  | 是 |  | 45
| 龙海波 | 8
2014-07-28 | 伍超 | 8 | 4 | 是 | 198 | 45 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 | 4 | 是 |  | 45
2014-07-29 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 2 | 是
2014-07-30 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-31 | 伍超 | 8 |  | 是 | 198
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-01 | 伍超 | 8 |  | 是 |  | 45 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 |  | 是 |  | 45
2014-08-04 | 伍超 | 6 |  | 否
| 龙海波 | 6 |  | 否
2014-08-05 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 4 |  | 否
2014-08-06 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-07 | 龙海波 | 4 |  | 否
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-08 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 4 |  | 否
2014-08-11 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 198 | 46 | 50
| 龙海波 | 8 | 2 | 是 |  | 46
2014-08-12 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-13 | 伍超 | 6 | 2.5 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 2.5 | 是
| 胡高杰 |  |  | 否
2014-08-14 | 伍超 | 6 | 3.5 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3.5 | 是
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-15 | 伍超 | 8 |  | 是 | 198
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-16 | 伍超 |  | 8 | 是 |  | 46 | 50
| 龙海波 |  | 8 | 是 |  | 46
2014-08-18 | 龙海波 | 6 |  | 是 | 188 | 46 | 30
2014-08-19 | 龙海波 | 6 | 3 | 是 | 188
2014-08-20 | 伍超 | 3 | 5 | 是 | 198
| 龙海波 | 6 | 5 | 是
2014-08-21 | 伍超 | 6 | 2 | 是 | 188 | 46 | 30
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-22 | 龙海波 | 5 |  | 是 |  | 46 | 30

## 5.项目周报
项目周报
项目名称 | 管控平台 | 所处阶段 | 开发 | 总体进展
报告周期 |  | 汇报日期 |  | 汇报人
总结
本周任务 完成情况
下周任务计划
项目事物跟踪