## 3.开发计划
任务包 | [5 empty] | 156.5 | [5 empty] | 备注
序号 | 所属模块 | 功能 | 任务描述 | 优先级 | 责任人 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 完成状态 | 完成比例
1 | 前端权限控制 | 登录 | 登录功能及路由守卫 | 高 | 黄仕强 | 5 |  |  | 0 | 正常 | 100%
2 |  |  | token存储、请求附加token | 高 | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 | 正常 | 100%
3 |  |  | 功能及操作权限缓存，操作权限按钮控制工具类 | 高 | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 | 正常 | 100%
|  |  | 登录接口联调 | 高 | 胡金鹏 | 5 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0
4 |  |  | 路由权限控制 | 高 | 黄仕强 | 5 |  |  | 0 | 正常 | 100%
5 |  | 退出登录 |  | 高 | 胡金鹏 | 0.5 |  |  | 0
6 |  | 门户布局 | 自定义logo、全屏、菜单折叠功能 | 高 | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 | 正常 | 100%
|  |  | Tab页功能：缓存页签、缓存页面内容， | 高 | 黄仕强 | 5 |  |  | 0 | 正常 | 100%
7 | 门户 |  | 自定义菜单：菜单权限、菜单图标、菜单顺序、子菜单 | 高 | 黄仕强 | 5 |  |  | 0 | 正常 | 100% | 调整依赖后才到已完成显示
8 |  |  | 搜索菜单功能 | 高 |  | 1 |  |  | 0
11 |  | 收藏夹 |  | 中 |  | 2 |  |  | 0
12 |  | 系统设置 |  | 中 |  | 5 |  |  | 0
13 |  | 帮助中心 | 使用向导、帮助信息提示等 | 中 |  | 10 |  |  | 0
14 |  | 任务中心 |  | 中 |  | 5 |  |  | 0
15 |  | 系统通知（消息中心） |  | 中 |  | 5 |  |  | 0
任务包 序号: 16; 任务包 功能: 主题设置; 任务包 优先级: 中; 156.5 工作量: 15; 156.5 工期: 0 | 定义主题，实现主题切换功能
17 | [8 empty] | 0
18 | 工具类 | AppContext | 应用会话级别的缓存管理:user、token、routers、rights等的管理 | 中 | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
19 |  | AuthWrapper | 校验按钮是否有权限的组件 | 中 | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
20 |  | AxiosUtil、Request | axios、fetch工具类封装: 异常统一处理、请求头拦截 | 低 | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
21 |  | BeanUtil | JS的对象克隆、对象合并等功能 | 中 | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 22; 任务包 功能: ValidateUtil; 任务包 任务描述: 校验工具：email、url、英文或数字等等; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工作量: 2; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 30% | 校验逻辑补充完善中
23 |  | DbUtil | lowdb工具类：用于管理前端缓存数据框架 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 24; 任务包 功能: LogUtil; 任务包 任务描述: 前端日志格式化工具类; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工作量: 0.5; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 用于格式化控制台输出日志的格式
26 | 通用样式 | mixins | border、background、image、text等 | 高 | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
27 |  | utils | background、borders、images、text | 高 | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
28 |  | core | 默认样式覆盖、自定义滚动条、flex布局、通用margin定义、通用padding定义、显示隐藏样式等 | 高 | 黄仕强 | 3 |  |  | 0 |  | 100%
29 |  | card | 自定义卡片布局，用于单表、多表、设置页眉的布局 | 高 | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
30 |  | antd样式覆盖 | table样式、表单样式等 | 中 | 黄仕强 | 5 |  |  | 0 |  | 80% | antd的各种组件样式调整，遇到了就调整
31 |  | 主题设置 | 深色主题样式、浅色主题样式等 | 低 | 黄仕强 | 10 |  |  | 0
任务包 序号: 33; 任务包 所属模块: QuarkTable; 任务包 任务描述: 支持前端排序; 任务包 优先级: 中; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0 | 支持扩展，未提供通用方法
任务包 序号: 34; 任务包 任务描述: 支持前端过滤; 任务包 优先级: 中; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0 | 支持扩展，未提供通用方法
任务包 序号: 35; 任务包 任务描述: 支持前端分页; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0 | 支持扩展，未提供通用方法
任务包 序号: 36; 任务包 任务描述: 表格自适应高度，且滚动条在底部显示; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 99% | rc-table不支持，必须自己维护版本来实现
37 |  |  | 表格树展示效果统一图标 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
38 |  |  | 统一未审核的数据样式 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
39 |  |  | 单元格不支持内容溢出隐藏 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 30%
40 |  |  | 统一checkbox选择列列宽 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
41 |  |  | 支持单击、双击事件扩展 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
42 |  |  | 支持右键菜单 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
43 |  |  | 支持禁用选中行、默认选中行 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
44 |  |  | 支持默认展开树 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
47 |  |  | 表格、树两种显示模式 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
48 |  |  | 支持数据拖拽（表格间行数据相互拖拽，接收外部拖拽数据，或者拖出至其它控件） |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 49; 任务包 任务描述: 支持Ctrl+F查找并定位表格内容、页面键盘直接查找定位; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 浏览器功能
50 |  |  | 支持表格列头数据精确筛选行为 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0
任务包 序号: 51; 任务包 任务描述: 数据内容翻译词典（如后台查询的证券代码，前台自动转译为证券名称）; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 支持前端翻译，最好统一后端翻译
52 |  |  | 支持自定义标准色、选中色（选中行、选中单元格可以分开标记）、焦点色 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
53 |  |  | 树形结构时，复选框选择模式支持混合勾选模式（选中、未选中、子行有选中） |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
54 |  |  | 表格内容，支持单选、多选 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
55 |  |  | 冻结行（表头固定、汇总栏固定） |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
56 |  |  | 冻结列（左侧冻结、右侧冻结） |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 57; 任务包 任务描述: 显示、隐藏列; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0 | （不支持锁定行为，锁定后不可更改可见性）
任务包 序号: 58; 任务包 任务描述: 单列排序、多列排序; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工作量: 0.5; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 后端排序
任务包 序号: 59; 任务包 任务描述: 支持列头拖拽，交换列顺序; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工期: 0 | 不支持拖拽猎头调整列顺序，采用设置列来控制列顺序
60 |  |  | 自定义列宽、自适应列宽、拖拽指定列宽、固定列宽 |  | 黄仕强 | 3 |  |  | 0 |  | 100%
62 |  |  | 树形结构时，可以自行折叠数据 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
63 |  |  | 单元格合并（ColSpan、RowSpan） |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 64; 任务包 任务描述: 列头内容对齐方式(不支持自定义); 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工作量: 0.5; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 居中对齐
65 |  |  | 单元格内容对齐方式 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
|  |  | 多级表头 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100%
0
0
66 | [8 empty] | 0
68 | 工具栏 | 布局及显示效果 | 默认按钮图标、顺序（新增、修改、删除、审核、反审核） |  | 黄仕强 | 3 |  |  | 0 |  | 100%
任务包 序号: 69; 任务包 任务描述: 自定义按钮图标、顺序; 任务包 责任人: 黄仕强; 156.5 工作量: 1; 156.5 工期: 0; 156.5 完成比例: 100% | 不支持数据安全中的自审等功能
70 |  |  | 扩展自定义按钮、更多按钮 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
71 |  |  | 扩展子按钮功能 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0
72 |  |  | 通用导出功能、通用打印功能 |  | 黄仕强 | 10 |  |  | 0
73 |  | 状态控制及事件扩展 | 默认按钮事件逻辑（新增、修改、删除、审核、反审核） |  | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
74 |  |  | 默认按钮禁用逻辑（审核的数据不能删除、不能修改、不能重复审核等） |  | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
75 |  |  | 自定义按钮禁用逻辑、事件 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
81 | 主子表格 | 布局及显示效果 | split拖拽功能 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
82 |  |  | 双栏页面布局，自适应宽高，自定义标题 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
84 |  |  | 自定义工具栏，表格选中数据关联 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
85 |  | A区功能 | 自定义A区搜索功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
86 |  |  | 自定义A区工具栏功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
87 |  |  | 自定义A区表格或表格树功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
88 |  |  | 自定义A区底部状态功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
89 |  |  | 自定义A区事件功能，单击、双击、右键功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
90 |  | B区功能 | 自定义B区查询条件布局功能，支持展开和收起 |  | 刘可琦 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
91 |  |  | 自定义B区表格或表格树功能 |  | 黄仕强 | 1 |  |  | 0 |  | 100%
92 |  |  | 支持自定义B区查询逻辑 |  | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
93 |  |  | 支持自定义B区事件功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
94 |  |  | 支持自定义分页功能 |  | 黄仕强 | 0.5 |  |  | 0 |  | 100%
96 | 单表布局 | 布局及显示效果 | 自适应宽高 |  | 黄仕强 | 2 |  |  | 0 |  | 100%
97 |  |  | 自定义标题 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
98 |  |  | 自定义工具栏 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
99 |  | 功能及事件扩展 | 自定义查询条件布局功能，支持展开和收起 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
100 |  |  | 自定义事件功能，单击、双击、右键功能 |  | 黄仕强 |  |  |  | 0 |  | 100%
| 自定义弹窗 | 布局及显示效果 | 自定义标题栏、关闭按钮、最大化按钮 |  | 刘玉晓 | 0.5
|  |  | 自定义底部工具栏 |  | 刘玉晓 | 0.5
|  |  | 自定义窗口大小、默认大小、是否模态等 |  | 刘玉晓 | 1
|  | 通用按钮 | 通用关闭逻辑、保存逻辑、保存并审核逻辑、确认逻辑 |  | 黄仕强 | 1
|  | 拖拽功能 | 移动窗口位置 |  | 黄仕强
|  |  | 拖拽窗口大小 |  | 黄仕强
|  | MsgBox | 封装通用消息提示窗口 |  | 黄仕强 | 2 |  |  |  |  | 100%
|  | 侧边弹窗 | 窗口侧边弹窗 |  | 黄仕强
| 可拖拽卡片 | 卡片样式 | 边距、背景前景色 |  | 黄仕强
|  | 默认布局 | 默认布局大小、位置，支持从后端获取布局信息 |  | 黄仕强
|  | 拖拽功能 | 支持编辑模式和只读模式，编辑模式可调整布局 |  | 黄仕强
| 自定义组件 | SvgIcon | 自定义Svg图标组件 |  | 黄仕强 | 3 |  |  |  |  | 100%
黄仕强
| antd组件 | 表单优化 | 表单布局，固定label宽度 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 | [8 empty] | 0
0
0
| 微前端 | 主项目 | 主项目集成方案，权限及菜单等方案集成
|  | 子项目 | 子项目集成方案，集成后布局和独立访问的布局解决方案 |  |  | 10 |  |  | 10 | 正常 | 50%
| 系统管理 | 系统设置 | 导出设置、打印设置 | [5 empty] | 0
36 |  | 岗位权限管理 |  |  | 李道申 |  |  |  | 0
37 |  | 功能菜单管理 | 菜单方案、菜单树管理 |  | 李道申 |  |  |  | 0
38 |  | 数据安全 | [6 empty] | 0
39 |  | 数据字典 | [6 empty] | 0
40 |  | 用户管理 |  |  | 李道申 |  |  |  | 0
41 |  | 用户功能管理 | [6 empty] | 0
42 |  | 日志下载 | [6 empty] | 0
43 | [8 empty] | 0

## 签到记录 (hidden)
说明：此页为人员签到，用以记录项目过程中具体参与人员及其对应的工作时间，也包括由于出差所产生的交通、住宿等费用。此记录由项目经理自己或是组织项目团队成员每日填写。
签到日期 | 姓名 | 正常工时（小时） | 加班工时（小时） | 是否异地出差 | 住宿费用（元） | 交通费金额（元） | 其它费用（元） | 备注
2014-04-02 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 180 | 45 | 18 | 从东莞农商行打车至宾馆
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 45
2014-04-03 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 180 |  | 19 | 从宾馆打车至东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 2 | 是
2014-04-04 | 伍超 | 8 |  | 是 |  | 47 | 27 | 从东莞农商行打车至汽车东站
| 龙海波 | 8 |  | 是 |  | 47
2014-04-09 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 238 | 48 | 30 | 从汽车站打车到东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 2 | 是 |  | 48
2014-04-10 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 238 | 49 | 28 | 从东莞农商行打车至汽车总站
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 49
2014-04-11 | 伍超 | 8 |  | 是
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-06-19 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-20 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-23 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-24 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-25 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-26 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-27 | 伍超 | 6 |  | 否
2014-06-30 | 伍超 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 6
| 龙海波 | 6 |  | 否
2014-07-01 | 伍超 | 7 |  | 否
| 胡高杰 | 7 | 2.5
| 龙海波 | 7 | 2.5 | 否
2014-07-02 | 伍超 | 6 | 3 | 否
| 胡高杰 | 7 | 3
| 龙海波 | 7 | 3 | 否
2014-07-03 | 伍超 | 6 | 3 | 否
| 胡高杰 | 7 | 3
| 龙海波 | 7 | 3 | 否
2014-07-04 | 伍超 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 8 |  | 否
| 龙海波 | 8 |  | 否
2014-07-05 | 伍超 |  | 7 | 否
| 胡高杰 |  | 7 | 否
| 龙海波 |  | 7 | 否
2014-07-07 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 208 | 48 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8
| 龙海波 | 5
2014-07-08 | 伍超 | 6 | 3.5 | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8
2014-07-09 | 伍超 | 6 |  | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8 | 3
2014-07-10 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 208
| 胡高杰 | 8 | 3
| 龙海波 | 8 | 3
2014-07-11 | 伍超 | 6 |  | 是 |  |  | 30 | 从东莞农商行打车至汽车东站
| 胡高杰 | 8
| 龙海波 | 8
2014-07-12 | 胡高杰 |  | 4
| 龙海波 |  | 4
2014-07-14 | 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198 | 48 | 28 | 汽车东站打车至东莞农商行
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 48
2014-07-15 | 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-16 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-17 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-18 | 伍超 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 | 3 | 是 |  | 48
2014-07-20 | 伍超 |  |  | 是 | 188 | 38 | 20 | 市内打车费
2014-07-21 | 伍超 | 8 | 1 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 |  | 48 | 28 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 |  | 否
2014-07-22
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 188
| 龙海波 | 8 | 2 | 否
2014-07-23
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是 | 188
| 龙海波 | 8 | 2 | 否
2014-07-24 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 188
| 胡高杰 | 8 | 3 | 是
| 龙海波 | 8
2014-07-25 | 伍超 | 6 |  | 是 |  | 45 | 50 | 市内打车费
| 胡高杰 | 8 |  | 是 |  | 45
| 龙海波 | 8
2014-07-28 | 伍超 | 8 | 4 | 是 | 198 | 45 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 | 4 | 是 |  | 45
2014-07-29 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 2 | 是
2014-07-30 | 伍超 | 8 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
2014-07-31 | 伍超 | 8 |  | 是 | 198
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-01 | 伍超 | 8 |  | 是 |  | 45 | 50 | 市内打车费
| 龙海波 | 8 |  | 是 |  | 45
2014-08-04 | 伍超 | 6 |  | 否
| 龙海波 | 6 |  | 否
2014-08-05 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 4 |  | 否
2014-08-06 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 6 |  | 否
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-07 | 龙海波 | 4 |  | 否
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-08 | 伍超 | 4 |  | 否
| 龙海波 | 4 |  | 否
2014-08-11 | 伍超 | 8 | 2 | 是 | 198 | 46 | 50
| 龙海波 | 8 | 2 | 是 |  | 46
2014-08-12 | 伍超 | 6 | 3 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3 | 是
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-13 | 伍超 | 6 | 2.5 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 2.5 | 是
| 胡高杰 |  |  | 否
2014-08-14 | 伍超 | 6 | 3.5 | 是 | 198
| 龙海波 | 8 | 3.5 | 是
| 胡高杰 | 4 |  | 否
2014-08-15 | 伍超 | 8 |  | 是 | 198
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-16 | 伍超 |  | 8 | 是 |  | 46 | 50
| 龙海波 |  | 8 | 是 |  | 46
2014-08-18 | 龙海波 | 6 |  | 是 | 188 | 46 | 30
2014-08-19 | 龙海波 | 6 | 3 | 是 | 188
2014-08-20 | 伍超 | 3 | 5 | 是 | 198
| 龙海波 | 6 | 5 | 是
2014-08-21 | 伍超 | 6 | 2 | 是 | 188 | 46 | 30
| 龙海波 | 8 |  | 是
2014-08-22 | 龙海波 | 5 |  | 是 |  | 46 | 30

## 5.项目周报
项目周报
项目名称 | Quark框架 | 所处阶段 | 开发 | 总体进展
报告周期 |  | 汇报日期 |  | 汇报人
总结
本周任务 完成情况
下周任务计划
项目事物跟踪